Информация

о результатах проверки администрации

Железного сельского поселения  Усть-Лабинского района

В соответствии с Планом контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2022 год, на основании распоряжения администрации муниципального образования Усть-Лабинский район проверочной группой, состоящей из сотрудников отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район проведено контрольное мероприятие по теме: «Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Железного сельского поселения Усть-Лабинского района «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее -  Муниципальная программа) за 2021 год.

По итогам проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и замечания:

1. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железного сельского поселения Усть-Лабинского района», утвержденного  постановлением администрации Железного сельского поселения Усть-Лабинского района от 02.11.2015 № 177 (далее – Порядок № 177) Координатором при разработке Муниципальной программы не были соблюдены отдельные требования к её содержанию и составу (отсутствие количественных значений целевых индикаторов, отсутствие отдельных приложений  к программе и др.).

2. В нарушение требований Порядка №177 отдельные сведения текстовой части Муниципальной программы не соответствуют аналогичным данным, отраженным в паспорте Муниципальной программы (в табличной ее части), либо отражены в произвольной форме, тогда как Порядком №177 предусмотрены конкретные формы их отражения.

3. В нарушение требований статьи 34 БК РФ допущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в некачественном планировании объемов финансирования реализации Муниципальной программы, повлекшем отвлечение на длительный период бюджетных средств поселения в сумме 22 019 ,99 рублей, при отсутствии фактической потребности в указанных средствах.

4. В нарушение пунктов 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. раздела 7 Порядка №177 расчет оценки эффективности Муниципальной программы за 2021 год рассчитан неверно (без соблюдения утвержденной Методики), что искажает истинную информацию об эффективности Муниципальной программы.

5. В нарушение подпункта 5 пункта 8.1. раздела 8 Порядка №177  отчётность о реализации Муниципальной программы по итогам за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2021 года не составлялась.

6. В нарушение пункта 6.5. раздела 6 Порядка №177 в целях осуществления контроля за ходом реализации Муниципальной программы ответственным исполнителем в целом за 2021 год не составлялся отчет «О достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы». В отчёте «О выполнении мероприятий Муниципальной программы» отсутствуют количественные значения показателей.

7. Порядком №177 и соответственно Муниципальной программой не определён конкретный порядок проведения  контроля за ходом реализации Муниципальной программы (каким образом он осуществляется, каким документом оформляются результаты такого контроля). В связи с чем, не представляется возможным определить эффективность такого контроля.

8. В нарушение статьи 12 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Муниципальная программа не была зарегистрирована в федеральном реестре документов стратегического планирования.

9. Проверкой также установлены другие прочие замечания и недостатки.