**Территориальная избирательная комиссия**

**Усть-Лабинская**

РЕШЕНИЕ

«03» января 2025 г. № 90/867

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению**

**досрочных выборов главы Вимовского сельского поселения, Воронежского сельского поселения, Кирпильского сельского поселения, Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района (даты голосования – 1 и 2 марта 2025 года с сокращением сроков избирательных действий на одну треть)**

В связи с назначением досрочных выборов главы Вимовского сельского поселения, Воронежского сельского поселения, Кирпильского сельского поселения, Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2 марта 2025 года,руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» территориальная избирательная комиссия Усть-Лабинская РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Вимовского сельского поселения, Воронежского сельского поселения, Кирпильского сельского поселения, Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района (даты голосования –1 и 2 марта 2025 года с сокращением сроков избирательных действий на одну треть) (прилагается).

2. Направить настоящее решение в администрацию Вимовского сельского поселения, Воронежского сельского поселения, Кирпильского сельского поселения, Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района для использования в работе.

3. Разместить настоящее решение на сайте администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Усть-Лабинская Л.Г. Курочкину.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель территориальной  избирательной комиссии  Усть-Лабинская |  | Л.В. Кириллова |
| Секретарь территориальной  избирательной комиссии  Усть-Лабинская |  | Л.Г. Курочкина |

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Усть-Лабинская

от 03.01.2025 года № 90/867

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению по подготовке и проведению досрочных выборов главы Вимовского сельского поселения, Воронежского сельского поселения, Кирпильского сельского поселения, Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района (даты голосования – 1, 2 марта 2025 года с сокращением сроков избирательных действий на одну треть)**

| **№**  **п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Назначение муниципальных выборов | Не ранее 31 декабря 2024 года и  не позднее 6 января 2025 года  (п. 7 ст. 10 ФЗ[[1]](#footnote-1), ч. 4 ст. 6 КЗ[[2]](#footnote-2)) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 4 дня  со дня его принятия  (п. 7 ст. 10 ФЗ, ч. 4 ст. 6 КЗ) | Представительный орган муниципального образования |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** | | | |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования при проведении муниципальных выборов | Не позднее 2 февраля 2025 года  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 6 ст. 10 КЗ) | Глава местной администрации муниципального образования |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Сразу после назначения  дня голосования  (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 6 ст. 11 КЗ) | Глава местной администрации, иные уполномоченные на то федеральным законодательством органы или уполномоченные должностные лица |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 22 февраля 2025 года  (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч. 8 ст. 11 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 22 февраля 2025года  (п. 15 ст. 17 ФЗ, ч. 1 ст. 13 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой комиссии | Не позднее 28 февраля 2025 года  (п. 14 ст. 17 ФЗ, ч. 12 ст. 11 КЗ) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Выдвижение кандидатов и представление документов в избирательную комиссию, организующую выборы | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее  18 часов 30 января 2025 года  (ч. 1 ст. 18 КЗ) | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, политические партии либо их региональные отделения или иные структурные подразделения, общественные объединения, имеющие в соответствии с федеральным законодательством право участвовать в муниципальных выборах |
|  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении, а также разрешения на открытие специального избирательного счета (в случае подачи кандидатом соответствующего заявления) | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  (ч. 3 ст. 71 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление на проверку сведений, представленных при выдвижении кандидатом | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Проверка достоверности:  - биографических данных (в том числе о наличии судимости, гражданства иностранного государства);  - проверка сведений о наличии у кандидата статуса иностранного агента либо кандидата, аффилированного с иностранным агентом;  - проверка сведений на предмет причастности кандидата к деятельности экстремистской или террористической организации;  - сведений о доходах и имуществе кандидата | - в течение 7 дней со дня их поступления в соответствующий орган  (ч. 6, 62 ст. 19 КЗ)  - в течение 14 дней со дня их поступления в соответствующий орган  (ч. 6 ст. 19 КЗ) | Соответствующие  уполномоченные органы |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, выдвижение которых должно быть обеспечено подписями избирателей в его поддержку | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата  (п. 1 ст. 34 ФЗ, ч. 3 ст. 20 КЗ) | Кандидат, избирательное объединение, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет |
|  | Регистрация уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В течение двух суток с момента представления письменного заявления о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения и решения избирательного объединения о назначении уполномоченного представителя  (ч. 4 ст. 17 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (до 5 человек) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами  (ч. 1 ст. 27 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (не более одного человека) | В течение двух суток с момента представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 4 статьи 77 КЗ  (ч. 10 ст. 41 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидата | Не позднее чем до18 часов  30 января 2025 года  (ч. 1 ст. 21 КЗ) | Кандидат |
|  | Проверка порядка выдвижения, порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатами | В течение 7 дней со дня представления необходимых документов для регистрации  (ч. 1 ст. 22 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, соответствующие органы и организации |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких - либо документов, предусмотренных законодательством для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации, или о несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 2 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (ч. 1(1) ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, представление ранее не представленных копий документов, подтверждающих указанные в заявлении кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, менял фамилию, или имя, или отчество | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (ч. 1(1) ст. 23 КЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление сведений об изменениях, произошедших после регистрации кандидата, в ранее представленных ими данных в связи с переменой кандидатом фамилии, либо имени, либо отчества, основного места работы или службы, занимаемой должности, рода занятий, места жительства, заменой паспорта, а также досрочным прекращением полномочий депутата, осуществлявшихся на непостоянной основе, утратой принадлежности к политической партии, иному общественному объединению, вступлением после регистрации в силу обвинительного приговора суда | Не позднее чем в трехдневный срок со дня наступления соответствующего события, а при его наступлении за пять или менее дней до дня голосования – незамедлительно, но не позднее 17.00 часов по местному времени 28 февраля 2025 года  (ч. 6(1) ст. 23 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов по каждому кандидату, которые представили подписи избирателей (в случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные [п. 4(1](#sub_740241)), [5 ч. 2 статьи 74](#sub_74025) КЗ, кандидат вправе получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными) | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата  (ч. 16 ст. 22 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в ТИК списков назначенных наблюдателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 26 февраля 2025 года  (ч. 8(1) ст. 7 КЗ) | Лица, назначившие наблюдателей |
|  | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата | В течение семи дней после дня принятия представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения документов для регистрации кандидата и выдачи им письменного подтверждения об их приемке  (ч. 2 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия  решения  (ч. 9 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление сведений о зарегистрированных кандидатах в средства массовой информации | В течение 48 часов после их регистрации  (ч. 6 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 19 февраля 2025 года  (ч. 7 ст. 23 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| **СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ** | | | |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (в избирательном округе с численностью не более 5000 избирателей зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, могут не освобождаться от выполнения своих должностных или служебных обязанностей) | Не позднее чем через три дня  со дня регистрации  (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 25 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 24 февраля 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств  - не позднее 28 февраля 2025 года  (п. 30 ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 75 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Отзыв кандидата выдвинувшим его избирательным объединением | Не позднее 24 февраля 2025 года  (ч. 3 ст. 75 КЗ) | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | |
|  | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | Не позднее чем на третий день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 9 ст. 31 КЗ) | Органы местного самоуправления |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3 ст. 31 КЗ, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на седьмой день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 8 ст. 31 КЗ) | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Публикация перечня городских (районных) государственных периодических печатных изданий, а также муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий, подпадающих под действие п. 4 ч. 3, ч. 4 ст. 31 КЗ, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 7 ст. 31 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном (муниципальном) периодическом печатном издании, распространяемом на территории муниципального района или городского округа, где проводятся муниципальные выборы, в которых принимают участие выдвинутые политической партией (ее региональным или местным отделением) зарегистрированные кандидаты, а также размещение ее в сети «Интернет» и представление в соответствующую избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа данной политической партии | Не позднее 19 февраля 2025 года  (ч. 10 ст. 32 КЗ) | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | - для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до 00.00 часов по местному времени 28 февраля 2025 года;  - для кандидата, выдвинутого в соответствии с [ч. 2 ст. 18](garantF1://23840966.18012) КЗ непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 часов по местному времени 1 марта 2025 года  (ч. 1 ст. 33 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 11 февраля 2024 года до 00.00 часов по местному времени 1 марта 2025 года  (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 33 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | С 25 февраля по 2 марта 2025 года включительно  (ч. 3 ст. 30 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Соблюдение запрета на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | 1,2 марта 2025 года и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа  (ч. 7 ст. 29 КЗ) | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане РФ, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (ч. 7 ст. 34 КЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг и представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 38 КЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами такого учета | Не позднее 12 марта 2025 года  (ч. 9 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | Хранение документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет со дня голосования  (ч. 12 ст. 34 КЗ) | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
|  | Отказ в письменной форме от эфирного времени (его части), предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | Не позднее 6 февраля 2025 года  (ч. 2 ст. 76 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Проведение жеребьевки и публикация графика предоставления муниципальными организациями телерадиовещания бесплатного эфирного времени зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 февраля 2025 года  (ч. 6 ст. 35 КЗ) | избирательная комиссия, организующая выборы, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданиях в целях определения порядка бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 февраля 2025 года  (ч. 6 ст. 36 КЗ) | Редакции соответствующих периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в государственных городских (районных) периодических печатных изданиях и муниципальных организациях телерадиовещания в целях распределения платных эфирного времени и печатной площади | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 февраля 2025 года  (ч. 9 ст. 35, ч. 9 ст. 36 КЗ) | Государственные городские (районные) периодические печатные издания, муниципальные организации телерадиовещания |
|  | Оплата в полном объеме стоимости платного эфирного времени и платной печатной площади, предоставляемых зарегистрированному кандидату | Не позднее чем за два дня до дня предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания копии платёжного документа о перечислении в полном объеме денежных средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади с отметкой филиала ПАО «Сбербанка России» | До предоставления платного эфирного времени, платной печатной площади  (ч. 14 ст. 35 КЗ, ч. 16 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе после проведения жеребьевки от использования печатной площади, эфирного времени | Не позднее чем за 3 дня до дня выхода в эфир, публикации предвыборного агитационного материала  (ч. 11 ст. 35 КЗ, ч. 11 ст. 36 КЗ) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир  (ч. 17 ст. 35 КЗ) | Организации телерадиовещания независимо от форм собственности |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух дней со дня подачи заявки  (ч. 2 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений, указанных  в частях 3 и 4 статьи 37 КЗ |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (ч. 4 ст. 37 КЗ) | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в сети «Интернет» | В течение двух суток с момента получения уведомления  (ч. 4(1) ст. 37 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Государственные органы, органы местного самоуправления |
|  | Оплата рекламы коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | Со дня выдвижения кандидата  (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной, не связанной с выборами деятельности, с использованием фамилии или изображения кандидата, а также с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | С 1 по 2 марта 2025 года  (включительно)  (п. 4 ст. 56 ФЗ, ч. 4 ст. 39 КЗ) | Кандидаты,  зарегистрированные кандидаты |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 10 февраля 2025 года  (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 9 ст. 38 КЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 22 февраля 2025 года  (ч. 13 ст. 7 КЗ) | Редакции средств массовой информации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета | Не позднее чем в семидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 2 ст. 40 КЗ) | Администрация муниципального образования |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда в филиале ПАО «Сбербанк России» | После представления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата на основании полученного письменного разрешения избирательной комиссии, организующей выборы  (ч. 1, 4 ст. 42 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 ст. 44 КЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования, предусмотренный п. 2 и 3 ч. 5 ст. 77 КЗ и п. 2 ч. 3 ст. 93 КЗ | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт  (ч. 4 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 7 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счёт  (ч. 5 ст. 44 КЗ) | Кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата по формам, установленным избирательной комиссией Краснодарского края | Не реже одного раза в неделю, а с 20 февраля 2025 года - не реже одного раза в три операционных дня  (ч. 6 ст. 45 КЗ) | Филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | **Информирование избирателей о поступлении и расходовании средств на специальные избирательные счета кандидатов** | | |
|  | Направление в адрес избирательной комиссии Краснодарского края сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах кандидатов | - не ранее 18 февраля и не позднее  22 февраля 2025 года  (пункт 5 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края  от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5)[[3]](#footnote-3)  (ч. 6(1) ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | - размещение сведений о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - не позднее 25 февраля 2025 года  (пункт 3 Постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5)  (ч. 6(1) ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия Краснодарского края |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ | Не менее чем один раз за период избирательной кампании по состоянию  на 19 февраля 2025 года  (ч. 7 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | **Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчётов (за исключением кандидатов, которые в соответствии с ч. 2 ст. 41 КЗ избирательный фонд не создавали):** | | |
|  | - первого финансового отчета | Одновременно со сдачей в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации (в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на 2 дня предшествует дате сдачи отчета)  (п. 1 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты |
|  | - итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (к итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств)  (п. 2 ч. 2 ст. 45 КЗ) | Кандидаты[[4]](#footnote-4), зарегистрированные кандидаты, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, если ему делегировано такое полномочие |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования в редакции государственных городских (районных) и муниципальных периодических печатных изданий, а по письменному запросу – в иные СМИ | Не позднее чем через 5 дней  со дня их поступления  (ч. 5 ст. 45 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата физическим и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования в соответствующий фонд, пропорционально вложенным ими денежным средствам за вычетом расходов на пересылку | До представления  итогового финансового отчёта  (ч. 1 ст. 46 КЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчётов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 8 марта 2025 года  (ч. 5 ст. 47 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчёта о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 45 дней после официального опубликования результатов  выборов  (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Опубликование финансового отчета избирательной комиссии, организующей выборы, о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 10 дней с момента его представления в представительный орган муниципального образования  (ч. 7 ст. 47 КЗ) | Представительный орган муниципального образования |
|  | Направление копии финансового отчета в избирательную комиссию Краснодарского края (в случае запроса) | После представления отчета в представительный орган муниципального образования  (ч. 8 ст. 47 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление письменного указания в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении остатков неизрасходованных денежных средств на специальном избирательном счете кандидата в доход местного бюджета и закрытие такого счета (если такие обстоятельства имеют место) | По истечении 60 дней со дня голосования  (ч. 2 ст. 46 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 10 февраля 2025 года  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 4 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Получение территориальной избирательной комиссией избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Определяется решением организующей выборы избирательной комиссии, которое принимается не позднее, чем за 2 дня до даты передачи избирательных бюллетеней  (до начала досрочного голосования)  (ч. 13 ст. 50 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая закупку |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 27 февраля 2025 года  (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 20 февраля 2025 года через средства массовой информации или иным способом  (п. 2 ст. 64 ФЗ, ч. 2 ст. 51 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы, территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Прием заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 20 февраля 2025 года, но не позднее  14 часов 2 марта 2025 года  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2 ст. 53 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Открытие помещения для голосования | не позднее 7 часов 00 минут  1,2 марта 2025 года  - для лиц, указанных в ч.ч. 4 и 5 ст. 7 КЗ;  (п. 3 ст. 64 ФЗ, ч. 12 ст. 49 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 1,2 марта 2025 года с 8 до 20 часов  по местному времени  (ч. 1 ст. 51 КЗ) | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | 2 марта 2025 года  после окончания времени голосования  (п. 3 ст. 68 ФЗ, ч. 22 ст. 50 КЗ) | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Сразу после окончания голосования  и без перерыва до установления итогов  голосования  (ч. 2 ст. 55 КЗ) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | Не позднее 4 марта 2025 года  (ч. 1 ст. 57 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов  (ч. 2 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Извещение (письменно) избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов | После определения результатов выборов  (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что в этот срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | Не позднее чем в пятидневный срок  со дня получения извещения об избрании  (ч. 1 ст. 60 КЗ) | Избранный глава |
|  | Принятие решения о регистрации избранного главы муниципального образования и выдачи ему удостоверения об избрании | После официального опубликования  результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии документа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом  (ч. 3 ст. 60 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования  (ч. 3 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |
|  | Официальное опубликование полных данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий, в муниципальных периодических печатных изданиях | В течение двух месяцев со дня голосования (за исключением случая назначения повторного голосования)  (ч. 4 ст. 61 КЗ) | Избирательная комиссия, организующая выборы |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ). [↑](#footnote-ref-1)
2. Закон Краснодарского края от 27 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – КЗ). [↑](#footnote-ref-2)
3. Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5 «О размещении на сайте избирательной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета, специальные счета фондов голосования по отзыву главы администрации (губернатора) Краснодарского края, специальные счета фонда референдума и расходовании этих средств» (далее – Постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 18 марта 2015 г. № 141/1750-5). [↑](#footnote-ref-3)
4. В том числе создавшие избирательные фонды без открытия специального избирательного счета на выборах в органы местного самоуправления сельских поселений. [↑](#footnote-ref-4)