**ДОКЛАД**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2023 год и оценке эффективности ее реализации.**

Доклад о реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» (далее – муниципальная программа) за 2023 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район».

К докладу прилагаются:

Приложение № 1. Отчет о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2023 год на 5 л.;

Приложение № 2. Отчет о выполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» за 2023 года на 2 л.

**Общие сведения о муниципальной программе**

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 847 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». Последняя редакция 2023 года – постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 декабря 2023 года № 1585 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2019 года № 847 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе». В 2023 году в муниципальную программу внесены изменения 23 раза. Подпрограммы муниципальной программы не предусмотрены.

Координатор муниципальной программы – управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования Усть-Лабинский район и перспективными задачами развития общества и экономики.

В соответствии с основной целью муниципальной программы в 2023 году решались следующие задачи:

- развитие дошкольного образования детей;

- развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам;

- развитие дополнительного образования;

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей;

- обеспечение выполнение функций в области образования;

- профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования Усть-Лабинский район; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

- развитие федеральных проектов.

**Сведения об основных результатах**

**реализации муниципальной программы в 2023 году**

На реализацию мероприятий муниципальной программы (в ценах соответствующих лет) из федерального, краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2023 году запланировано 1 996 152,8 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 100 645,1 тысяч рублей (5,04%);

средств бюджета Краснодарского края - 1 304 290,2 тысяч рублей (65,34%);

средств муниципального бюджета - 591 026,6 тысяч рублей (29,61%);

средств внебюджетных источников – 190,9 тысяч рублей (0,01%).

Профинансировано (кассовый расход казенных учреждений) в 2023 году 1 995 264,2 тысяч рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 100 644,9 тысяч рублей (100,0%);

бюджета Краснодарского края - 1 304 232,5 тысяч рублей (100,0%);

муниципального бюджета - 590 196,6 тысяч рублей (99,86%);

внебюджетных источников – 190,2 тысяч рублей (99,63%).

Кассовый расход автономных, бюджетных учреждений за 2023 год составил 1 962 378,0 тысяч рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета – 94 703,5 тысяч рублей;

средств бюджета Краснодарского края - 1 300 057,4 тысяч рублей;

средств местного бюджета - 567 426,9 тысяч рублей;

средств внебюджетных источников – 190,2 тысяч рублей.

Сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы по мероприятиям в разрезе источников финансирования и сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы прилагаются.

***Задача 1: Развитие дошкольного образования детей***

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в 2023 году из бюджета Краснодарского края выделено 473 963,9 тысяч рублей, из муниципального бюджета – 181 999,0 тысяч рублей. За счет средств субвенции финансируется 29 муниципальных детских садов.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений составила 40 952,0 рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 8 442,2 тысяч рублей. Выплату получили 180 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 77,6 тысяч рублей. Выплату получили 17 молодых специалиста.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 3191 родителя (законных представителя) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств бюджета Краснодарского края, направленного на эти выплаты составил 7 930,7 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации.

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 3 669,0 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 292 получателя.

На изготовление проектно-сметной документации; экспертизу, согласование, проверку сметной стоимости в целях проведения капитального ремонта дошкольных учреждений профинансировано 350,0 тысяч рублей. Проектно-сметная документация подготовлена на замену электрической проводки МБДОУ № 28.

В рамках выполнения мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» выполнены ремонтные работы в следующих учреждениях на общую сумму 24 274,0 тысяч рублей:

-МБДОУ № 50 - капитальный ремонт; ремонт в группах, ремонт спортивного зала на 1 этаже;

-МБДОУ № 6– ремонт системы отопления;

-МБДОУ № 35– капитальный ремонт помещений и инженерных сетей здания;

-МБДОУ № 35 – изготовление ПСД на монтаж АПС, монтаж АПС;

-МБДОУ № 20 – монтаж наружного освещения территории;

-МБДОУ № 27 – ремонт кровли, желобов и водосточной системы;

-МБОУ НОШ «Детство без границ» – установка узла учета теплоэнергии, создание технической возможности присоединения объекта, изготовление ПСД, капитальный ремонт тепловых сетей;

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (средства ЗСК) выполнен ремонт входа в группу раннего возраста МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 500,0 тысяч рублей. Приобретены теневой навес в МБДОУ № 26, камеры видеонаблюдения в МБДОУ № 50 на сумму 420,0 тысяч рублей.

Средства ЗСК в сумме 920,0 тысяч рублей освоены в полном объеме.

В рамках участия на условиях софинансирования в государственной программы Краснодарского края «Развитие образования" в части реализации мероприятия «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций)» выполнен капитальный ремонт помещений и инженерных сетей здания МБДОУ № 35. На эти цели в 2023 году было предусмотрено 12 500,0 тысяч рублей.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий;

***Задача 2: Развитие начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам***

Обеспечено осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства направлялись для финансирования 31 муниципальных общеобразовательных организаций в объеме 667 428,8 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края и 122 218,5 тысяч рублей из муниципального бюджета.

Оплата труда осуществлена за фактически отработанное время и в установленные сроки. Средняя заработная плата педагогических работников составила 46 920,0 рублей.

В рамках муниципальной программы за счет средств субвенции бюджета Краснодарского края в сумме 3 875,0 тысяч рублей обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. В мае – июне 2023 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования, в котором приняли участие около 1 609 обучающихся.

Численность педагогических работников, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего   
и среднего общего образования, получающих компенсацию за работу   
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году составила 517 человек (выплата компенсации осуществлена педагогическим работникам по факту их участия в государственной итоговой аттестации).

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 217 родителей (законных представителей) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств бюджета Краснодарского края направленного на эти выплаты составляет 565,0 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации.

В 2023 году реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. В рамках государственной поддержки малообеспеченных и незащищенных слоев населения предоставляются различные льготы, выраженные в получении дополнительного обеспечения, а также предоставления услуг социального характера в натуральном выражении. Обеспечиваются льготным питанием 570 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 1 410,2 тысяч рублей.

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов по образовательным программам начального общего образования. На эти цели в 2023 году выделено 63 194,0 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 46 826,7 тысяч рублей; из бюджета Краснодарского края – 13 207,6 тысяч рублей; из муниципального бюджета – 3 159,7 тысяч рублей. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих в 2023 году бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях,- 100%.

Предоставлены субвенции бюджета Краснодарского края образовательным организациям на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 5 159,3 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки ­­­410 получателя.

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях. На эти цели направлено 10 912,7 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края– 5 205,0 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 5 707,7 тысяч рублей. На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 102 чел. детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в 2023 году выделено 3 281,3 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края -2 516,8 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 764,5 тысяч рублей).

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2023 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 44 320,1 тысяч рублей, выплату получили 543 педагогических работников.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения выполнены следующие виды работ:

- МБОУ СОШ № 5 – ремонт учебных кабинетов, капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт сетей электроснабжения, капитальный ремонт входной группы и благоустройство прилегающей территории;

- МБОУ СОШ № 6 – приобретение оборудования для пищеблока;

- МБОУ СОШ № 9 – приобретение формы для школьного движения «Юнармия»;

- МБОУ СОШ № 19 – ремонт уличного туалета;

- МБОУ СОШ № 23 – ремонт ограждения здания начальной школы;

- МБОУ НОШ «Детство без границ» - ремонт асфальтового покрытия;

- МБОУ СОШ № 36 – капитальный ремонт спортивной площадки;

- МКОУ СОШ № 4 - приобретение металлопластиковых дверей;

- МКОУ СОШ № 18 – приобретение оборудования для пищеблока, мебели.

На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 52 568,7 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 3 740,1 тысяч рублей. Выплату получили 80 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 73,4 тысяч рублей. Выплату получили 16 молодых специалистов.

На питание школьников и услуги по приготовлению из муниципального бюджета выделено 22 599,0 тысяч рублей. Стоимость одного дня за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район составила 5 руб. 50 коп. на одного учащегося 5-11 классов. На обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, - детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции предусмотрено 1 368,1 тысяч рублей.

На изготовление проектно-сметной документации в 2023 году выделено 2 787,0 тысяч рублей. За счет этих средств подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт СОШ № 6, 36, 3, 8, 10.

В МБОУ СОШ № 4,15,14 проведен ремонт и обеспечено материально-техническое обеспечение помещений с целью приведения в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста» на 9 272,2 тысяч рублей.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» из муниципального бюджета в 2023 году было предусмотрено 13 167,5 тысяч рублей, которые направлены на:

- МКОУ СОШ № 4 – ремонт канализационной системы в туалете;

- МБОУ СОШ № 5 – ремонт помещений, осуществление строительного контроля;

- МБОУ СОШ № 6 – услуги по государственной экспертизе;

- МБОУ СОШ № 7 – ремонт отопления;

- МБОУ СОШ № 8 – капитальный ремонт кровли, ремонт потолков, монтаж подвесного потолка;

- МБОУ СОШ № 10 – корректировка сметной документации;

- МБОУ СОШ № 11 – ремонт наружных сетей водоснабжения и водоотведения;

- МБОУ СОШ № 18 – ремонт входной группы;

- МБОУ СОШ № 23 – корректировка сметной документации;

- МБОУ СОШ № 36 – осуществление технического надзора, прокладка теплотрассы отопления, услуги по государственной экспертизе, корректировка сметной документации.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий;

***Задача 3: Развитие дополнительного образования детей***

Заработная плата педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей за 2023 год составила 36 170,0 рублей.

Предоставлена субвенция организациям дополнительного образования на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 316,6 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 25 получателя.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций и стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей выделено 4 482,7 тысяч рублей. Выплату получили 96 человека. Также выделены средства на выплату социальной надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского район в объеме 20,3 тысяч рублей. Выплату получили 4 человек.

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 81 139,7 тысяч рублей. Средства расходовались на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества, налогов. На обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей выделено 7 444,9 тысяч рублей. На организацию подвоза детей к местам учебы и обратно предусмотрено 20 016,0 тысяч рублей.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» из муниципального бюджета в 2023 году было предусмотрено 318,2 тысяч рублей, которые направлены на:

- МБУ ДО «Импульс» – ремонт кровли учебного корпуса;

- МБУ ДО «Созвездие» – ремонт кровли здания;

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения выполнен ремонт туалета для персонала. На эти цели выделено 670,0 тысяч рублей, средства освоены в полном объеме.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий.

***Задача 4: Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей***

Организация занятости детей в период каникул является одним из важных вопросов в воспитании. Реализация задачи «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» позволяет увеличить процент охвата школьников отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, организовать занятость детей и подростков в каникулярное время, временное трудоустройство несовершеннолетних с целью предотвращения правонарушений и преступлений среди школьников.

В 2023 году в рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек» выделено 4 831,7 тысяч рублей.

На осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края в 2023 году выделено 4 619,7 тысяч рублей (в том числе средства бюджета Краснодарского края– 3 171,1 тысяч рублей, средства муниципального бюджета- 1 448,6 тысяч рублей). По итогам 2023 года оздоровлено 1 123 ребенка.

На организацию отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей выделено 11 045,0 тысяч рублей, в том числе: 2 434,1 тысяч рублей из средств бюджета Краснодарского края; 396,3 тысяч рублей из средств муниципального бюджета на условиях софинансирования; 8 214,6 тысяч рублей из муниципального бюджета. По итогам 2023 года в МБУ ЦДО «Тополек» за счет средств бюджета Краснодарского края и средств софинансирования из муниципального бюджета оздоровлено 360 детей.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по причине:

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

***Задача 5: Обеспечение выполнение функций в области образования***

В 2023 году из муниципального бюджета выделено:

- на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления -10 599,8 тысяч рублей;

- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – 40 526,1 тысяч рублей;

- на расходы на выполнение государственных полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и организаций, находящихся в их введении – 12 529,7 тысяч рублей.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 278,1 тысяч рублей. Выплату получили 6 человек.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

***Задача 6: Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальных образовантельных учреждениях муниципального образования Усть-Лабинский район; предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма***

В рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» из средств бюджета Краснодарского края и софинансирования муниципального бюджета на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций выделено 3 134,9 тысяч рублей. Средства направлены на устройство и ремонт ограждений МБОУ СОШ № 9, МБДОУ № 7, 8, 24.

***Задача 7: Реализация федеральных проектов***

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2023 году выделено 6 680,4 тысяч рублей. Выплату получили 31 человек.

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта Краснодарского края "Успех каждого ребенка" (обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях) предусмотрено 4 476,3 тысяч рублей ( 2 277,0 тысяч рублей – средства федерального бюджета, 259,4 тысяч рублей – средства бюджета Краснодарского края, 1 939,0 – средства муниципального бюджета). За счет указанных средств выполнен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ № 18.

В рамках реализации мероприятия государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» из средств бюджета Краснодарского края и софинансирования муниципального бюджета на участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» выделено 859,8 тысяч рублей. За счет выделенных средств приобретены мобильные автогородки, светоотражающие приспособления, оснащены кабинеты по безопасности дорожного движения в СОШ 1,2,3,4,5,7,16,36.

На организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации)» предусмотрено 592,2 тысяч рублей (средства федерального бюджета – 540,0 тысяч рублей, средства бюджета Краснодарского края – 22,5 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 29,7 тысяч рублей). Средства освоены МБОУ СОШ № 9 в полном объеме.

На создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие занятости") выделено 33 152,2 тысяч рублей (средства бюджета Краснодарского края – 31 494,5 тысяч рублей, средства муниципального бюджета – 1 657,7 тысяч рублей). Средства освоены МБОУ НОШ «Детство без границ» в полном объеме.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |
| **Расчет степени достижения выполнения мероприятий программы** | | | |  | |
|  | Общее кол-во мероприятий МП | | Кол-во меропр., вып не менее 95% | СРм | |
|  | М | | Мв |
| Степень реализации мероприятий | 62 | | 59 | 1,0 | |
|  |  | |  |  | |
| **Расчет степени соответствования запланированному уровню расходов** | | | | | |
|  | Фактические расходы на реализацию МП | | Объемы фин средств, предусмотренных на реализацию МП | ССуз | |
|  | Зф | | Зп |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1995264,1 | | 1996152,8 | 1,0 | |
|  |  | |  |  | |
| **Расчет оценки эффективности использования финансовых средств** | | | |  | |
|  | СРм | | ССуз | Эис | |
| Эффективность использования финансовых средств | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
|  |  | |  |  | |
| **Расчет степени достижения плановых значений целевых показателей** | | | | | |
|  | ЗПмпф | | ЗПмпп | СДмппз | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 99,9 | | 100,0 | 1,0 | |
| Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 99,9 | | 100,0 | 1,0 | |
| Питание учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | 98,2 | | 100,0 | 1,0 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 99,8 | | 100,0 | 1,0 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Выплата социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием персонифицированного финансирования | 14,7 | | 15,0 | 1,0 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 100,0 | | 100,0 | 1,0 | |
| Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 1 128,0 | | 1 128,0 | 1,0 | |
| Организация отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | 360,0 | | 360,0 | 1,0 | |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 99,9 | | 100,0 | 1,0 | |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 99,9 | | 100,0 | 1,0 | |
| Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | 4,0 | | 4,0 | 1,0 | |
| Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края в рамках регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» | 8,0 | | 8,0 | 1,0 | |
| Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 31,0 | | 31,0 | 1,0 | |
| Обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 6,0 | | 6,0 | 1,0 | |
| Создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет, в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Содействие занятости") | 57,0 | | 57,0 | 1,0 | |
|  |  | |  |  | |
| **Расчет степени реализации программы** |  | |  |  | |
|  | СДмппз1+СДмппз2+…+СДмппзnm | | m | СРп | |
| Степень реализации программы | 24,0 | | 24,0 | 1,0 | |
|  |  | |  |  | |
| **Расчет эффективности реализации программы** | | |  |  | |
|  | СРп | | Эис | Эрп | |
| Эффективность реализации | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |

**Вывод:** Исходя из оценки эффективности реализации, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы муниципального образования Усть-лабинский район «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» в 2023 году высокой.

Начальник управления образованием

администрации муниципального

образования Усть-Лабинский район А. А. Баженова